## Erläuterungen
Mit der vorliegenden Anwendung können Sie einfache Netzpläne modellieren.
Die Netzpläne können in der Tabelle "Netzplan" gezeichnet werden.
Die Zeitanalyse wird in der Tabelle "Vorgangsliste" vorgenommen
In den Tabellen Bsp1 und Bsp2 finden Sie eine Vorgangsliste und einen Netzplan als Beispiel.
|  |  | 0 |  |  | FAZ |  | FEZ
[6 empty] | Station | Bezeichnung der Station
|  | 0 |  |  |  | Dauer | Gesamtpuffer | freier Puffer
| 0 |  |  |  |  | SAZ |  | SEZ
| FAZ |  | = |  | frühester Anfangszeitpunkt
| FEZ |  | = |  | frühester Endzeitpunkt
| SAZ |  | = |  | spätesteter Anfangszeitpunkt
| SEZ |  | = |  | spätesteter Endzeitpunkt
FAZ
|  |  |  | + | Dauer |  |  | Setzen einer Arbeitsstation
|  |  |  | = | FEZ |  |  | Cursor in das FAZ-Feld positionieren
und Strg-s drücken.
SEZ
|  |  |  | - | Dauer |  |  | Löschen einer Arbeitsstation
[5 empty] | SAZ |  |  | Cursor in das FAZ-Feld positionieren
und Strg-l drücken
[5 empty] | SAZ | SEZ
|  |  |  | - | FAZ | FEZ
|  |  |  | = | Gesamtpuffer |  |  | Für Verbindungen verwenden Sie
Pfeile
[5 empty] | FAZn+1 |  |  | (Aktivierung der Symbolleiste "Zeichnen")
|  |  |  | - | FEZn |  |  | Ansicht - Symbolleiten - Zeichnen
|  |  |  | = | feier Puffer

## Bsp1
|  |  | 25 |  | 40
H
|  |  | 15 | 14 | 14
|  |  | 39 |  | 54
0 |  | 25 | 25 |  | 46 |  |  |  | 46 |  | 52 | 52 |  | 54 | 54 |  | 55 | 55 |  | 57
A |  |  | E | [5 empty] | G |  |  | I |  |  | J |  |  | K
25 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
0 |  | 25 | 25 |  | 46 |  |  |  | 46 |  | 52 | 52 |  | 54 | 54 |  | 55 | 55 |  | 57
|  |  | 25 |  | 34
D
|  |  | 9 | 3 | 0
|  |  | 28 |  | 37 | 34 |  | 43
F
[6 empty] | 9 | 3 | 3
0 |  | 8 | 8 |  | 13 | 37 |  | 46
B |  |  | C
8 | 24 | 0 | 5 | 24 | 21
24 |  | 32 | 32 |  | 37

## Bsp2
Vorgangsliste
Vorgangsliste |  |  | Zeitanalyse
Vorgang | Folgetätigkeit | Arbeitstage | FAZ | FEZ | SAZ | SEZ | Gesamtpuffer
A | H,E,D | 25 | 0 | 25 | 0 | 25
B | C | 8 | 0 | 8 | 24 | 32
C | F | 5 | 8 | 13 | 32 | 37
D | F | 9 | 25 | 34 | 28 | 37
E | G | 21 | 25 | 46 | 25 | 46
F | G | 9 | 34 | 43 | 37 | 46
G | I | 6 | 46 | 52 | 46 | 52
H | J | 15 | 25 | 40 | 39 | 54
I | J | 2 | 52 | 54 | 52 | 54
J | K | 1 | 54 | 55 | 54 | 55
K | - | 2 | 55 | 57 | 55 | 57
Hinweise
FAZ |  | = |  | frühester Anfangszeitpunkt
FEZ |  | = |  | frühester Endzeitpunkt
SAZ |  | = |  | spätesteter Anfangszeitpunkt
SEZ |  | = |  | spätesteter Endzeitpunkt
FAZ |  | FEZ
Station | Bezeichnung der Station
Dauer | Gesamtpuffer
SAZ |  | SEZ

## Vorgangsliste
Vorgangsliste
Vorgangsliste |  |  | Zeitanalyse
Vorgang | Folgetätigkeit | Arbeitstage | FAZ | FEZ | SAZ | SEZ | Gesamtpuffer
A |  |  |  | 0 | 0
B |  |  |  | 0 | 0
C |  |  |  | 0 | 0
D |  |  |  | 0 | 0
E |  |  |  | 0 | 0
F |  |  |  | 0 | 0
G |  |  |  | 0 | 0
H |  |  |  | 0 | 0
I |  |  |  | 0 | 0
J |  |  |  | 0 | 0
K |  |  |  | 0 | 0
L |  |  |  | 0 | 0
M |  |  |  | 0 | 0
N |  |  |  | 0 | 0
O |  |  |  | 0 | 0
P |  |  |  | 0 | 0
Q |  |  |  | 0 | 0
R |  |  |  | 0 | 0
S |  |  |  | 0 | 0
T |  |  |  | 0 | 0
U |  |  |  | 0 | 0
V |  |  |  | 0 | 0
W |  |  |  | 0 | 0
X |  |  |  | 0 | 0
Y |  |  |  | 0 | 0
Z |  |  |  | 0 | 0